## 系统现状与计划
系统现状、版本迭代、完成度与后续计划
用于向北京 TMS 汇报当前系统进展、剩余工作和时间预估；日期口径为 2026-06-17。
项目 | 当前判断 | 依据/说明 | 备注
当前版本 | 0.9.8-beta.3.17 | 前后端共享版本号已同步到 app-version.json 和 tms-backend/app_version.py。 | 当前属于北京 TMS 内部试运行 beta 版本，不建议直接按正式生产版管理。
版本迭代量 | 17 个 beta 小版本；50 条 release 记录 | 版本从 0.9.8-beta.3.1 迭代到 0.9.8-beta.3.17；release 记录包括 added 11 条、fixed 14 条、improved 25 条。 | 说明系统经历了较密集的功能补齐、问题修复和部署链路优化。
自动化模块完成度 | 约 65%-70% | 网页自动化中心共 9 个模块：6 个 online、1 个 soon、2 个 offline。 | 按模块数量计算；如果只看北京 TMS 高频 Infor Nexus 主线，完成度约 75%-80%。
系统架构完成度 | 约 80%-85% | 前端、后端、数据库、MinIO、桌面壳、本机 Automation Helper、Playwright 执行器已经串联。 | 主要剩余工作是稳定化、发布规范、样本回归和异常处理文档。
当前业务可用度 | 约 70%-75% | Shipping、新龙泰、PO 自动下载、自动搜索添加等核心流程已经具备真实业务使用基础。 | 上线前仍需要更多真实 Excel 样本和现场环境回归。
正式生产稳定度 | 约 60%-65% | 影响稳定度的主要因素是 Infor Nexus 页面结构变化、本机执行器版本同步、后端连接和模板口径变化。 | 需要建立回归样本、版本发布流程和现场问题收集机制。
短期目标 | 1-2 周内形成北京 TMS 内部稳定试运行版 | 先把现有 6 个可用模块跑稳，尤其是 Shipping、新龙泰、PO 下载和自动搜索添加。 | 不建议立刻大规模扩新模块，先稳定高频主链路。
完整目标 | 3-5 周完成规划模块并提升到较稳生产状态 | 包括 Infornexus 数据同步、邮件报表机器人、智能表单填充等后续模块。 | 前提是业务侧提供目标页面、字段口径、样表、报表规则和验收标准。

## 后续排期
后续开发与试运行排期
建议先稳定高频主链路，再扩展规划模块；时间为粗略工程估算，受真实样本和现场环境影响。
阶段 | 任务 | 预计时间 | 主要工作 | 交付物/验收
第一阶段 | 稳定现有 6 个可用自动化模块 | 2-3 天 | 用真实业务 Excel 回归 Shipping、新龙泰、PO 自动下载、自动搜索添加、shipping2 和 Microsoft/SAP 链路。 | 得到可重复通过的样本集、失败样本、修复清单。
第二阶段 | 打包并同步北京 TMS 试运行环境 | 2 天 | 前端打包、后端同步、模板同步、Automation Helper 更新、服务器健康检查、运行目录刷新。 | 形成可分发给业务人员的试运行版本。
第三阶段 | 现场试运行与问题修复 | 3-5 天 | 业务同事使用真实数据跑流程，记录失败截图、失败 Excel、页面报错和下载目录问题。 | 修复选择器、列名、权限、保存账号密码和模板问题。
第四阶段 | 补齐规划模块 | 2-4 周 | 优先做 Infornexus 数据同步；邮件报表机器人和智能表单填充需要先确认报表样式、字段映射和审批规则。 | 逐步把规划占位模块转成可运行模块。
持续事项 | 发布、回归和文档化 | 长期 | 每次改 Infor Nexus 自动化都要用固定样本回归；每次发版要同步服务器、安装包、Automation Helper 和模板。 | 减少版本不一致导致的现场问题。

## 自动化模块详细描述
自动化模块详细描述
合并自动化完成情况、上传要求、解决问题和后续验收重点；主体服务北京 TMS 的 Infor Nexus 与相关自动化工作。
模块 ID | 模块名称 | 完成状态 | 业务场景 | 需要上传/填写 | 执行流程 | 解决的问题 | 结果/产出 | 验收重点/后续计划
shipping-automation | shipping自动化 | 已上线 / 可用 | 北京 TMS 日常 Shipping 作业，核心目标系统是 Infor Nexus 的 Print-Scan-Ship / Shipment Scan 与 Create Shipment 页面。 | 用户上传标准 Shipping Excel，系统读取 PO No、Change Equipment ID、Issue Date、Invoice Number；页面填写或复用已保存 Infor Nexus 登录账号密码。 | 前端页面把 Excel 转成 base64 发给本机 3003 执行器；执行器打开可见浏览器登录 Infor Nexus，进入 Shipment Scan，默认选择 Remove/Change Equipment ID，逐个 PO 执行筛选、选中行、修改 Equipment ID，再按唯一 Equipment ID 批量 Create Shipment。 | 解决人工在 Infor Nexus 中逐个 PO 搜索、勾选、修改 Equipment ID 和创建 Shipment 的重复工作，降低漏选、填错、重复点击的风险。 | 运行结果 JSON、结果 Excel、失败 PO 清单、失败原因、浏览器截图和运行记录；模板已可从系统下载。 | 用 3-5 份真实 Shipping Excel 回归；重点验证页面选择器、Change Equipment ID 冲突提示、Create Shipment 日期和 Invoice Number 写入。
xinlongtai-shipping-automation | 新龙泰-shipping 自动化 | 已上线 / 专用链路 | 新龙泰客户的 Shipping order 明细作业，核心仍是 Infor Nexus，但 Excel 表头和 Shipment Scan radio 选择与旧 shipping 不同。 | 用户在新龙泰页面上传任意文件名的 shipping order Excel；系统按新龙泰结构读取 change equipment ID、PO NUMBER、QTY、cartons、PODD DATE、inv number；文件名不参与判断。 | 新龙泰页面调用专用接口 /api/run-xinlongtai-shipping-file；执行器固定按新龙泰列名解析，并在 Shipment Scan 弹窗选择 Assign Equipment ID，后续浏览器操作沿用 Shipping 主链路。 | 解决新龙泰模板与旧 Shipping 模板不一致导致的 PO No 解析失败，同时避免影响旧 shipping 链路。 | 新龙泰模板已同步到远程模板数据库；运行时返回 PO 执行结果、失败明细和截图。 | 下一步用更多新龙泰真实订单样本回归；确认 inv number 为空时 Create Shipment 是否按业务规则复用第一行或允许为空。
shipping-automation-2 | shipping 2 自动化 | 已上线入口 / 需现场持续验证 | Infor Nexus Event Management 的 Released Bulk / Unreleased Bulk 批量维护流程。 | 用户选择 Released 或 Unreleased 模式并上传对应模板；关键列包括 PO No、Delay/Early 日期字段、Supplier Confirmed 等。 | 前端调用 3003 执行器的 released/unreleased bulk endpoint；执行器登录 Infor Nexus，打开 Event Management 工作表，按 PO No 筛选页面行并更新对应字段，最后执行保存。 | 解决 Event Management 页面中大量 PO 行需要人工查找、逐列更新、保存确认的问题。 | 返回筛选结果、更新行数、失败行、保存结果；系统已注册 Released/Unreleased 两套模板。 | 需要业务确认每个字段和页面列名的一一对应关系；建议先用小批量 5-10 条 PO 做现场验证。
infornexus-auto-add | Infornexus 自动搜索并添加 | 已上线 / 可用 | Infor Nexus 内部维护场景：按 Excel ID 列批量搜索、勾选并添加。 | 用户上传 Excel，系统读取第二列 10 位 ID；页面填写或复用 Infor Nexus 登录账号密码。 | 前端调用 /api/run-infornexus-auto-add-file；执行器逐个 ID 在 Infor Nexus 中搜索，识别结果行，执行勾选和添加操作，并记录成功失败。 | 解决大量 ID 需要人工逐个搜索、勾选、添加的低效维护问题。 | 返回总 ID 数、完成数、失败数、执行日志；失败可用于后续复查。 | 需要持续关注 Infor Nexus 搜索结果页面 DOM 变化；建议补充失败 ID 导出模板。
po-auto-download | PO 自动下载 | 已上线 / 可用 | 北京 TMS 批量下载 Infor Nexus Invoice PDF 的高频工作，入口已同时放在网页自动化中心和 Jason 侧栏。 | 用户上传包含 INVOICE NUMBER 和 STATUS 的 Excel，选择本机下载保存目录，填写或复用 Infor Nexus 登录账号密码。 | 前端调用 /api/run-po-auto-download-file；本机执行器打开可见浏览器进入 Infor Nexus，根据 Invoice Number 发起 Request First 下载，并把 PDF 保存到用户选择的本机目录。 | 解决人工逐个发起 Invoice PDF 下载、命名和归档的重复工作；适合一次性下载大量发票 PDF。 | 本机生成 Invoice PDF 文件夹；页面显示下载进度、成功/失败记录和最近运行结果。 | 需要确认 STATUS 过滤规则、文件命名规则和下载失败重试规则；下载目录必须是用户本机可写路径。
microsoft-login-n8n | Microsoft Login / SAP BTP | 可用 / 旧 n8n 链路 | SAP BTP 或 Microsoft 登录相关历史自动化链路，不是当前北京 TMS Infor Nexus 主线，但可作为 SAP 扩展保留。 | 用户上传包含 Case Number、PO、Decision 的任务 Excel；需要 n8n 流程、Microsoft/SAP 登录凭据和本机浏览器环境。 | 前端或 n8n 把任务下发给 3002 执行器；执行器通过可见浏览器完成 Microsoft 登录和 SAP BTP 页面操作。 | 解决 SAP BTP 类任务中需要按 Excel 逐条处理、登录和决策提交的问题。 | 返回任务执行结果、失败导出和日志。 | 建议保持兼容但不要作为北京 TMS 第一阶段重点；后续若继续使用，需要梳理 n8n 节点和服务器/本机网络边界。
infornexus-sync | Infornexus 数据同步 | 规划占位 / 即将上线 | 规划为 Infor Nexus 数据定时抓取与同步模块，用于把业务页面数据同步到本地数据库或报表层。 | 待业务提供同步对象、字段清单、筛选条件、时间范围、目标表结构和账号权限。 | 预计由后端调度或本机执行器配合完成；需要决定是否必须可见浏览器，以及数据是落 MySQL、Excel 还是 MinIO 文件。 | 解决人工导出或复制 Infor Nexus 数据的问题，为后续报表、对账和提醒提供统一数据源。 | 当前暂无可运行产出。 | 建议优先确认一个最小同步对象，3-5 天做第一版可运行链路。

## 模块完成情况
北京 TMS 自动化模块完成情况清单
生成日期：2026-06-17。范围：网页自动化中心、Infor Nexus/SAP 执行器、自动化模板、运行记录与本机执行链路。
序号 | 模块 ID | 模块名称 | 业务域 | 完成状态 | 前端入口 | 执行器/端口 | 已实现功能 | 需要上传/填写 | 结果/产出 | 备注/下一步
1 | shipping-automation | shipping自动化 | Infor Nexus Shipping | 已上线 / 可用 | /web-automation/scenarios/shipping-automation | shipping-automation-demo / 3003 | 上传 PO No Excel，登录 Infor Nexus，进入 Shipment Scan，选择 Remove/Change Equipment ID，批量录入 Change Equipment ID，并按设备号执行 Create Shipment。 | Excel：PO No、Change Equipment ID、Issue Date、Invoice Number；页面填写或读取已保存 Infor Nexus 账号密码。 | 返回运行结果、成功/失败 PO 明细、结果 JSON/Excel 和截图。 | 旧 shipping 链路保持原解析和原 radio 选择，后续主要维护 Infor Nexus 页面选择器。
2 | xinlongtai-shipping-automation | 新龙泰-shipping 自动化 | 新龙泰 / Infor Nexus Shipping | 已上线 / 专用链路 | /web-automation/scenarios/xinlongtai-shipping-automation | shipping-automation-demo / 3003 / /api/run-xinlongtai-shipping-file | 从新龙泰页面上传文件后，固定按新龙泰 shipping order 表结构解析，Shipment Scan 选择 Assign Equipment ID，后续 Shipping 执行流程沿用已验证链路。 | Excel：change equipment ID、PO NUMBER、QTY、cartons、PODD DATE、inv number；文件名不参与判断，只要在新龙泰页面上传就按该结构解析。 | 批量处理 PO，生成运行结果和失败明细；新龙泰模板已接入远程模板数据库。 | 已独立前端文件夹；解析与入口接口独立，不影响旧 shipping。
3 | shipping-automation-2 | shipping 2 自动化 | Infor Nexus Event Management / Bulk | 已上线入口 / 需现场持续验证 | /web-automation/scenarios/shipping-automation-2 | shipping-automation-demo / 3003 / released-unreleased bulk endpoints | 登录 Infor Nexus 后进入 Event Management，区分 Released Bulk 与 Unreleased Bulk，按 PO No 匹配页面行并更新延迟/确认日期、Supplier Confirmed 等字段。 | Excel 模板：Released Bulk 或 Unreleased Bulk；必填 PO No，其他字段按页面字段映射更新。 | 返回筛选数量、更新行数、保存结果和失败行。 | 模板已注册；建议用真实业务样本继续回归字段映射和保存确认。
4 | infornexus-auto-add | Infornexus 自动搜索并添加 | Infor Nexus 维护操作 | 已上线 / 可用 | /web-automation/scenarios/infornexus-auto-add | shipping-automation-demo / 3003 / /api/run-infornexus-auto-add-file | 上传 Excel 后读取第二列 10 位 ID，在 Infor Nexus 中逐个搜索、勾选并添加。 | Excel：第二列放 10 位 ID；页面填写或读取已保存 Infor Nexus 账号密码。 | 返回总 ID 数、完成数、失败数和执行日志。 | 适合批量添加维护场景；需要关注网站搜索结果结构变化。
5 | po-auto-download | PO 自动下载 | Invoice PDF 下载 | 已上线 / 可用 | /web-automation/scenarios/po-auto-download；Jason 侧栏同级入口 | shipping-automation-demo / 3003 / /api/run-po-auto-download-file | 上传 Excel 后按 Invoice Number/状态发起 Request First 下载，将 Invoice PDF 保存到本机指定目录。 | Excel：INVOICE NUMBER、STATUS；页面选择本机下载保存目录；填写或读取 Infor Nexus 账号密码。 | 本机目录生成 Invoice PDF 文件，页面返回下载进度、成功/失败明细。 | 适合北京 TMS 批量下载发票 PDF；文件落在执行员工电脑，不经过远程服务器。
6 | microsoft-login-n8n | Microsoft Login / SAP BTP | SAP BTP 自动登录与操作 | 可用 / 旧 n8n 链路 | /web-automation/scenarios/microsoft-login-n8n；Jane SAP 入口 | microsoft-login-n8n-demo / 3002；n8n webhook 5678 | 上传 Excel 后通过 n8n 或本机可见浏览器执行 Microsoft 登录与 SAP BTP 相关操作。 | Excel：Case Number、PO、Decision；需要 n8n 流程、Microsoft/SAP 登录凭据和本机浏览器执行环境。 | 返回任务执行结果和失败导出。 | 当前北京 TMS 主线集中在 Infor Nexus；该链路作为 SAP 扩展/历史链路保留。
7 | infornexus-sync | Infornexus 数据同步 | Infor Nexus 数据同步 | 规划占位 / 未接执行器 | /web-automation/scenarios/infornexus-sync | 规划端口 3004 | 规划为定时抓取 Infor Nexus 数据并同步到本地或数据库，支持增量同步。 | 待定义：同步对象、字段清单、时间范围、账号权限、落库表结构。 | 暂无产出。 | 需要业务先确认同步频率、字段口径和保存位置。

## 上传材料清单
自动化模块需要上传什么、填写什么
用于业务同事判断运行前需要准备的 Excel、目录、账号和模板。
模块 | 需要上传/选择 | 关键列或格式 | 额外填写/依赖 | 解决的问题
shipping自动化 | 上传 shipping-automation-template.xlsx | PO No 必填；Change Equipment ID、Issue Date、Invoice Number 用于 Shipment Scan 与 Create Shipment | Infor Nexus 账号密码 | 批量完成 Shipping 录入和 Create Shipment，减少手工逐个 PO 操作
新龙泰-shipping 自动化 | 上传任意文件名的新龙泰 shipping order Excel | change equipment ID、PO NUMBER、QTY、cartons、PODD DATE、inv number；解析由新龙泰页面专用接口决定 | Infor Nexus 账号密码 | 按新龙泰订单明细批量执行 Shipping，避免旧 shipping 模板不匹配
shipping 2 自动化 | 上传 Released 或 Unreleased Bulk 模板 | PO No 必填；日期与 Supplier Confirmed 等列按模板字段更新 | Infor Nexus 账号密码；选择 Released/Unreleased 模式 | 批量更新 Event Management Bulk 页面字段并保存
Infornexus 自动搜索并添加 | 上传 Excel 文件 | 第二列必须是 10 位 ID | Infor Nexus 账号密码 | 自动搜索、勾选并添加，减少重复维护点击
PO 自动下载 | 上传 PO/Invoice Excel | INVOICE NUMBER、STATUS；通常只处理 active/requestable 记录 | 本机下载目录；Infor Nexus 账号密码 | 请求并下载 Invoice PDF 到本机文件夹
Microsoft Login / SAP BTP | 上传任务 Excel | Case Number、PO、Decision | n8n 服务、Microsoft/SAP 凭据、本机浏览器 | 自动执行 SAP BTP 相关任务，输出任务结果
规划模块 | 暂未固定 | 需要业务先提供样表和目标系统字段 | 待定 | 确认需求后再进入开发

## 北京TMS架构
系统整体架构（服务北京 TMS）
服务器负责前后端、模板、凭据和记录；员工本机执行器负责可见浏览器、企业系统登录和本地文件下载。
层级/组件 | 技术/位置 | 负责内容 | 与自动化关系 | 运行位置 | 备注
北京 TMS 工作站前端 | tms-frontend / Vue + Vite | 提供首页、人员分组、网页自动化卡片、独立场景页面、模板下载、运行记录展示 | 用户在这里选择模块、上传 Excel、填写凭据、查看执行结果 | 用户浏览器或 TOS 桌面壳 | 面向北京 TMS 业务人员
后端 API | tms-backend / FastAPI | 统一提供业务处理 API、自动化凭据、模板、运行记录、安装包下载 | 自动化页面通过 /api/automation/* 保存凭据、模板和结果记录 | 测试服务器 / TOS 桌面本地后端 | 后端不可直接操作用户本机浏览器
数据库 | MySQL / utils.mysql_store | 保存自动化模板元数据、账号凭据、运行记录、版本记录 | 使多台工作站共享模板和配置，运行历史可追踪 | 测试服务器 172.16.48.208 | 凭据应加密保存，Excel 不应记录明文密码
对象存储 | MinIO / tos-templates、tos-run-files、tos-results | 保存 Excel 模板、上传文件、运行结果文件、安装包 payload | 模板下载和结果文件下载依赖该层 | 测试服务器或本地开发 MinIO | 大文件不直接塞数据库
TOS 桌面壳 | tms-electron-app / Electron | 启动前端、后端、本机自动化助手和外部模块 | 浏览器自动化需要桌面环境和可见浏览器 | 用户 Windows 工作站 | 适合需要本机文件目录/浏览器会话的业务
Automation Helper | automation-apps registry | 管理本机执行器应用，启动 3002/3003/3100 等本地服务 | 前端把 Excel base64 发到 localhost 执行器，由执行器控制 Playwright | 用户 Windows 工作站 | 这是自动化链路的本机执行层
Shipping 执行器 | shipping-automation-demo / Playwright / 3003 | 承接 Infor Nexus shipping、新龙泰、shipping2、自动添加、PO 下载 | 读取 Excel、登录 Infor Nexus、执行可见浏览器操作、生成运行产物 | 用户 Windows 工作站 | 页面结构变化时主要维护这个执行器
Microsoft 执行器 | microsoft-login-n8n-demo / 3002 + n8n | 承接 Microsoft Login / SAP BTP 历史链路 | 通过 n8n 或本机 Playwright 串接外部流程 | 用户工作站 + n8n | 不是当前北京 TMS Infor Nexus 主线
目标业务系统 | Infor Nexus / SAP BTP 等 | 真实业务页面和下载源 | 自动化最终在这些系统内模拟人工操作 | 公网/企业系统 | 需要账号权限和页面稳定性
部署服务器 | 172.16.48.208 / ai.tomwell.net | 承载测试环境前后端、数据库、MinIO、Web 面板 | 集中发布页面、模板、配置和运行记录 | 内网 Ubuntu 服务器 | 浏览器执行仍建议留在员工本机，避免企业登录/文件目录受限

## 待办与风险
后续待办与运行风险
优先处理会阻断上线或影响批量业务的风险；规划模块需先确认样表和目标页面。
优先级 | 事项 | 影响模块 | 当前风险 | 建议动作
高 | Infor Nexus 页面结构变化 | shipping、新龙泰、shipping2、自动添加、PO 下载 | Playwright 选择器可能失效，导致点击、筛选或下载失败 | 保留失败截图和日志；每次业务页面改版后用样本 Excel 回归
高 | 本机执行器未启动或版本旧 | 全部本地浏览器自动化 | 页面显示执行器不可用或旧代码不生效 | 通过设置页下载最新 Automation Helper；发布后同步运行目录并重启 3003
中 | 后端不可连接 | 模板、凭据、运行记录 | 前端提示无法连接后端，保存账号密码失败 | 确认 FastAPI 服务、反向代理、服务器网络和 /api/health
中 | Excel 模板口径变化 | shipping、新龙泰、shipping2、PO 下载 | 列名变化会导致解析不到数据或字段写错 | 每个客户/场景保留专用入口或专用 endpoint；不要用文件名判断
中 | 明文凭据和权限管理 | 全部需要登录的自动化 | 账号密码误传或权限过大 | 只在后端凭据表保存，Excel 清单不记录密码；按岗位分配账号
中 | 远程服务器与本机执行边界不清 | 全部自动化 | 误以为服务器能直接操作用户本机浏览器或本机下载目录 | 架构中明确：服务器管配置和记录，本机执行器管浏览器和本地文件